## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 679312 | 632157 | 13006 |  |  | -47155
合 计 |  | 679312 | 632157 | 13006 |  |  | -47155

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 679312 | 632157 | 13006 |  |  | -47155
合 计 |  | 679312 | 632157 | 13006 |  |  | -47155

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 660414 | 614558 | -45856
1.1 | 路灯工程 | 600462 | 557073 | -43389
1.2 | 通用项目 | 59952 | 57485 | -2467
2 | 措施项目费 | 18898 | 17599 | -1299
2.1 | 总价措施项目费 | 18898 | 17599 | -1299
2.1.1 | 安全文明施工费 | 13966 | 13006 | -960
2.1.2 | 其他总价措施费 | 3228 | 3006 | -222
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 1704 | 1587 | -117
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 679312 | 632157 | -47155

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
路灯工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 030404017001 | 配电箱 (1)成品配电箱 | 台 | 1 | 1832.34 | 1832.34 | 1 | 1287.34 | 1287.34 |  | -545
2 | 040805006001 | 地道涵洞照明灯 (1)名称:100W隧道照明灯 (2)防爆等级:EXD II CT6 (3)防水等级:IP66 | 套 | 45 | 292.32 | 13154.4 | 45 | 228.5 | 10282.5 |  | -2871.9
3 | 040805001001 | 常规照明灯 (1)名称:太阳能路灯 6.8m高 (2)附件配置:螺纹钢筋 φ10以外 (3)光源数量:80W LED灯 (4)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25砼基础（现拌） (5)灯杆材质、高度:热镀锌钢管 (6)70ah (7)法兰：500*500*10cm (8)半截光型灯具,光伏板等均由厂家配套提供 | 套 | 100 | 2496.17 | 249617 | 100 | 2183.31 | 218331 |  | -31286
4 | 040805003001 | 高杆照明灯 (1)名称:高杆路灯（15m） (2)光源数量:12灯*240W=2400W 5500K (3)灯杆材质、高度:Q235 厚5.0热镀锌灯杆 (4)C25混凝土基础\C15垫层 | 套 | 3 | 21560.73 | 64682.19 | 3 | 18981.59 | 56944.77 |  | -7737.42
5 | 040205002001 | 电缆保护管 (1)材料品种:SC50 | m | 100 | 70.11 | 7011 | 100 | 70.11 | 7011
|  | 本页小计： |  |  |  | 336296.93 |  |  | 293856.61 |  | -42440.32
分部分项工程量清单审核书
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
6 | 040205002002 | 电缆保护管 (1)材料品种:SC25 | m | 3000 | 59.35 | 178050 | 3000 | 59.35 | 178050
7 | 030408001001 | 电力电缆 (1)WDZ-BYJ(F)-3×6 | m | 3000 | 26.49 | 79470 | 3000 | 26.49 | 79470
8 | 030408001002 | 电力电缆 (1)型号:YJV22-5×10 | m | 100 | 66.45 | 6645 | 100 | 56.96 | 5696 |  | -949
通用项目 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
9 | 040303006001 | 混凝土支撑梁及横梁 (1)部位:混凝土防水围挡 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.94 | 1288.65 | 1211.33 | 0.94 | 1288.65 | 1211.33
电缆壕沟
10 | 040402018001 | 施工缝 (1)伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深4cm) | m | 60 | 4.63 | 277.8 | 60 | 4.63 | 277.8
11 | 041001001001 | 拆除路面 (1)材质:混凝土 (2)厚度:20cm | m2 | 12 | 27.16 | 325.92 | 12 | 27.16 | 325.92
12 | 041001003001 | 拆除基层 (1)材质:碎石 (2)厚度:15cm (3)部位:基层 | m2 | 12 | 7.68 | 92.16 | 12 | 7.68 | 92.16
13 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:旧路材料(道碴) (2)运距:3km | m3 | 4.2 | 31.5 | 132.3 | 4.2 | 31.5 | 132.3
14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 3.6 | 44.37 | 159.73 | 3.6 | 44.37 | 159.73
15 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 3.6 | 31.5 | 113.4 | 3.6 | 31.5 | 113.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 266477.64 |  |  | 265528.64 |  | -949
分部分项工程量清单审核书
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km
16 | 040103001001 | 填方 (1)填方粒径要求:满足设计和规范要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:满足设计和规范要求 (4)填方材料品种:砂 | m3 | 2.341 | 136.45 | 319.43 | 2.341 | 136.45 | 319.43
17 | 040305001001 | 垫层 (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:C15混凝土 | m3 | 1.2 | 395.73 | 474.88 | 1.2 | 395.73 | 474.88
18 | 040202011001 | 碎石 (1)厚度:20cm (2)石料规格:碎石 | m2 | 12 | 41.21 | 494.52 | 12 | 41.21 | 494.52
19 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)掺和料:满足设计和规范要求 (2)厚度:20Cm (3)混凝土强度等级:c30 (4)嵌缝材料:满足设计和规范要求 | m2 | 12 | 104.06 | 1248.72 | 12 | 104.06 | 1248.72
横截沟
20 | 040101002002 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1.96 | 44.37 | 86.97 | 1.96 | 44.37 | 86.97
21 | 040103002003 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 1.96 | 31.5 | 61.74 | 1.96 | 31.5 | 61.74
22 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 (1)断面尺寸:400*250mm | m | 7 | 433.17 | 3032.19 | 7 | 395.99 | 2771.93 |  | -260.26
|  | 本页小计： |  |  |  | 5718.45 |  |  | 5458.19 |  | -260.26
分部分项工程量清单审核书
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)盖板材质、规格:50厚球墨铸铁盖板 (3)最薄处20厚1：2.5水泥砂浆抹面，向较宽水沟处找坡 (4)100厚C30细石混凝土垫层 (5)200厚C30混凝土沟壁
23 | 0403BC001001 | 止水条 (1)与原路面交接处预埋止水条（遇水膨胀） | m | 14 | 38.29 | 536.06 | 14 | 38.29 | 536.06
24 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:φ12 | t | 0.12 | 4980.2 | 597.62 | 0.12 | 4980.2 | 597.62
25 | 0401BC001001 | 混凝土路面修补料 (1)混凝土路面修补料 | m2 | 600 | 35.31 | 21186 | 600 | 35.31 | 21186
26 | 0402BC001001 | 反光环 (1)反光环 (2)单板尺寸:100*20CM (3)高强级Ⅲ类膜+铝板(双面) | 个 | 5 | 185.86 | 929.3 | 5 | 185.86 | 929.3
27 | 0402BC001002 | 反光轮廓标 (1)反光轮廓标 (2)单板尺寸:18*4CM (3)加厚塑料支架+双面反光片 | 个 | 356 | 80.54 | 28672.24 | 356 | 74.34 | 26465.04 |  | -2207.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 51921.22 |  |  | 49714.02 |  | -2207.2
|  | 合 计： |  |  |  | 660414.24 |  |  | 614557.46 |  | -45856.78

## 分部分项工程量清单与计价审核表2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [10 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [12 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [12 empty] | 单位工程(17市政)
路灯工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 030404017001 | 配电箱 (1)成品配电箱 | 台 | 1 | 1832.34 | 1832.34 | 1 | 1287.34 | 1287.34 |  |  | 545
2 | 040805006001 | 地道涵洞照明灯 (1)名称:100W隧道照明灯 (2)防爆等级:EXD II CT6 (3)防水等级:IP66 | 套 | 45 | 292.32 | 13154.4 | 45 | 228.5 | 10282.5 |  |  | 2871.9
3 | 040805001001 | 常规照明灯 (1)名称:太阳能路灯 6.8m高 (2)附件配置:螺纹钢筋 φ10以外 (3)光源数量:80W LED灯 (4)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25砼基础（现拌） (5)灯杆材质、高度:热镀锌钢管 (6)70ah (7)法兰：500*500*10cm (8)半截光型灯具,光伏板等均由厂家配套提供 | 套 | 100 | 2496.17 | 249617 | 100 | 2183.31 | 218331 |  |  | 31286
4 | 040805003001 | 高杆照明灯 (1)名称:高杆路灯（15m） (2)光源数量:12灯*240W=2400W 5500K (3)灯杆材质、高度:Q235 厚5.0热镀锌灯杆 (4)C25混凝土基础\C15垫层 | 套 | 3 | 21560.73 | 64682.19 | 3 | 18981.59 | 56944.77 |  |  | 7737.42
5 | 040205002001 | 电缆保护管 (1)材料品种:SC50 | m | 100 | 70.11 | 7011 | 100 | 70.11 | 7011
|  | 本页小计： |  |  |  | 336296.93 |  |  | 293856.61 |  |  | 42440.32
分部分项工程量清单审核书
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [10 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
6 | 040205002002 | 电缆保护管 (1)材料品种:SC25 | m | 3000 | 59.35 | 178050 | 3000 | 59.35 | 178050
7 | 030408001001 | 电力电缆 (1)WDZ-BYJ(F)-3×6 | m | 3000 | 26.49 | 79470 | 3000 | 26.49 | 79470
8 | 030408001002 | 电力电缆 (1)型号:YJV22-5×10 | m | 100 | 66.45 | 6645 | 100 | 56.96 | 5696 |  |  | 949
通用项目 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
9 | 040303006001 | 混凝土支撑梁及横梁 (1)部位:混凝土防水围挡 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.94 | 1288.65 | 1211.33 | 0.94 | 1288.65 | 1211.33
电缆壕沟
10 | 040402018001 | 施工缝 (1)伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深4cm) | m | 60 | 4.63 | 277.8 | 60 | 4.63 | 277.8
11 | 041001001001 | 拆除路面 (1)材质:混凝土 (2)厚度:20cm | m2 | 12 | 27.16 | 325.92 | 12 | 27.16 | 325.92
12 | 041001003001 | 拆除基层 (1)材质:碎石 (2)厚度:15cm (3)部位:基层 | m2 | 12 | 7.68 | 92.16 | 12 | 7.68 | 92.16
13 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:旧路材料(道碴) (2)运距:3km | m3 | 4.2 | 31.5 | 132.3 | 4.2 | 31.5 | 132.3
14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 3.6 | 44.37 | 159.73 | 3.6 | 44.37 | 159.73
15 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 3.6 | 31.5 | 113.4 | 3.6 | 31.5 | 113.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 266477.64 |  |  | 265528.64 |  |  | 949
分部分项工程量清单审核书
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [10 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km
16 | 040103001001 | 填方 (1)填方粒径要求:满足设计和规范要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:满足设计和规范要求 (4)填方材料品种:砂 | m3 | 2.341 | 136.45 | 319.43 | 2.341 | 136.45 | 319.43
17 | 040305001001 | 垫层 (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:C15混凝土 | m3 | 1.2 | 395.73 | 474.88 | 1.2 | 395.73 | 474.88
18 | 040202011001 | 碎石 (1)厚度:20cm (2)石料规格:碎石 | m2 | 12 | 41.21 | 494.52 | 12 | 41.21 | 494.52
19 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)掺和料:满足设计和规范要求 (2)厚度:20Cm (3)混凝土强度等级:c30 (4)嵌缝材料:满足设计和规范要求 | m2 | 12 | 104.06 | 1248.72 | 12 | 104.06 | 1248.72
横截沟
20 | 040101002002 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1.96 | 44.37 | 86.97 | 1.96 | 44.37 | 86.97
21 | 040103002003 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 1.96 | 31.5 | 61.74 | 1.96 | 31.5 | 61.74
22 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 (1)断面尺寸:400*250mm | m | 7 | 433.17 | 3032.19 | 7 | 395.99 | 2771.93 |  |  | 260.26
|  | 本页小计： |  |  |  | 5718.45 |  |  | 5458.19 |  |  | 260.26
分部分项工程量清单审核书
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [10 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)盖板材质、规格:50厚球墨铸铁盖板 (3)最薄处20厚1：2.5水泥砂浆抹面，向较宽水沟处找坡 (4)100厚C30细石混凝土垫层 (5)200厚C30混凝土沟壁
23 | 0403BC001001 | 止水条 (1)与原路面交接处预埋止水条（遇水膨胀） | m | 14 | 38.29 | 536.06 | 14 | 38.29 | 536.06
24 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:φ12 | t | 0.12 | 4980.2 | 597.62 | 0.12 | 4980.2 | 597.62
25 | 0401BC001001 | 混凝土路面修补料 (1)混凝土路面修补料 | m2 | 600 | 35.31 | 21186 | 600 | 35.31 | 21186
26 | 0402BC001001 | 反光环 (1)反光环 (2)单板尺寸:100*20CM (3)高强级Ⅲ类膜+铝板(双面) | 个 | 5 | 185.86 | 929.3 | 5 | 185.86 | 929.3
27 | 0402BC001002 | 反光轮廓标 (1)反光轮廓标 (2)单板尺寸:18*4CM (3)加厚塑料支架+双面反光片 | 个 | 356 | 80.54 | 28672.24 | 356 | 74.34 | 26465.04 |  |  | 2207.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 51921.22 |  |  | 49714.02 |  |  | 2207.2
|  | 合 计： |  |  |  | 660414.24 |  |  | 614557.46 |  |  | 45856.78

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
路灯工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
本页小计：
合 计：

## 单价措施项目清单与计价审核表2
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
路灯工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
通用项目 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
本页小计：
合 计：

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 13966 | 13006 | -960
2 | 其他总价措施费 | 3228 | 3006 | -222
3 | 扬尘防治措施费 | 1704 | 1587 | -117
合 计 |  | 18898 | 17599 | -1299

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [9 empty] | 第1页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 149108.34 |  |  |  | 149108.33
二 |  | 材料
1 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 2.562 | 3123.89 | 8001.91 | 2.562 | 3123.89 |  | 8001.91
2 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 341 | 7.68 | 2618.88 | 341 | 7.68 |  | 2618.88
3 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 3.394 | 7.81 | 26.51 | 3.394 | 7.81 |  | 26.51
4 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.004 | 9.27 | 0.04 | 0.004 | 9.27 |  | 0.04
5 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 18.6 | 48.67 | 905.26 | 18.6 | 48.67 |  | 905.26
6 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 0.325 | 5.133 | 1.67 | 0.325 | 5.133 |  | 1.67
7 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 3.1 | 3.42 | 10.6 | 3.1 | 3.42 |  | 10.6
8 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 2.775 | 0.42 | 1.17 | 2.775 | 0.42 |  | 1.17
9 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 2.968 | 0.14 | 0.42 | 2.968 | 0.14 |  | 0.42
10 | 02270001 | 白布 |  | kg | 9.3 | 26.36 | 245.15 | 9.3 | 26.36 |  | 245.15
11 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 217 | 13.39 | 2905.63 | 217 | 13.39 |  | 2905.63
12 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 7.083 | 4.87 | 34.49 | 7.083 | 4.87 |  | 34.49
13 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.1 | 5.22 | 0.52 | 0.1 | 5.22 |  | 0.52
14 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 2.48 | 9.93 | 24.63 | 2.48 | 9.93 |  | 24.63
15 | 03012600 | 地脚螺栓 |  | 套 | 408 | 1.07 | 436.56 | 408 | 1.07 |  | 436.56
16 | 03012611 | 地脚螺栓 | 成套 | 套 | 103 | 33.9 | 3491.7 | 103 | 33.9 |  | 3491.7
17 | 03013160 | 镀锌精制带帽螺栓 | M10×50 | 套 | 1271 | 0.73 | 927.83 | 1271 | 0.73 |  | 927.83
18 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 496 | 6.15 | 3050.4 | 496 | 6.15 |  | 3050.4
19 | 03015560 | 膨胀螺栓 | M8×60 | 套 | 183.6 | 0.49 | 89.96 | 183.6 | 0.49 |  | 89.96
20 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.07 | 1.17 | 0.08 | 0.07 | 1.17 |  | 0.08
21 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 58.2 | 6.86 | 399.25 | 58.2 | 6.86 |  | 399.25
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [9 empty] | 第2页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 3.1 | 4.78 | 14.82 | 3.1 | 4.78 |  | 14.82
23 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 0.96 | 5.47 | 5.25 | 0.96 | 5.47 |  | 5.25
24 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 6.2 | 3.66 | 22.69 | 6.2 | 3.66 |  | 22.69
25 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 2.58 | 5.73 | 14.78 | 2.58 | 5.73 |  | 14.78
26 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.48 | 0.67 | 0.15 | 4.48 |  | 0.67
27 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 83.699 | 0.398 | 33.31 | 83.699 | 0.398 |  | 33.31
28 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 930 | 0.398 | 370.14 | 930 | 0.398 |  | 370.14
29 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 17738.279 | 0.416 | 7379.12 | 17738.279 | 0.416 |  | 7379.12
30 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.142 | 200.92 | 28.44 | 0.142 | 200.92 |  | 28.44
31 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 15.5 | 200.92 | 3114.26 | 15.5 | 200.92 |  | 3114.26
32 | 04030200 | 天然中砂 |  | m3 | 2.746 | 88.25 | 242.33 | 2.746 | 88.25 |  | 242.33
33 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 34.341 | 117.67 | 4040.88 | 34.341 | 117.67 |  | 4040.88
34 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 0.531 | 113.75 | 60.45 | 0.531 | 113.75 |  | 60.45
35 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 45.831 | 113.75 | 5213.29 | 45.831 | 113.75 |  | 5213.29
36 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 2.387 | 113.75 | 271.5 | 2.387 | 113.75 |  | 271.5
37 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.32 | 1379 | 441.64 | 0.32 | 1379 |  | 441.64
38 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 0.165 | 26.55 | 4.37 | 0.165 | 26.55 |  | 4.37
39 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.03 | 11.97 | 0.36 | 0.03 | 11.97 |  | 0.36
40 | 13030290 | 沥青漆 |  | kg | 248 | 8.14 | 2018.72 | 248 | 8.14 |  | 2018.72
41 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 3.1 | 13.18 | 40.86 | 3.1 | 13.18 |  | 40.86
42 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 2.093 | 2.96 | 6.2 | 2.093 | 2.96 |  | 6.2
43 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 3.69 | 1.18 | 4.35 | 3.69 | 1.18 |  | 4.35
44 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 2.435 | 4 | 9.74 | 2.435 | 4 |  | 9.74
45 | 13370220 | 橡胶止水带 |  | m | 14.7 | 22.31 | 327.96 | 14.7 | 22.31 |  | 327.96
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [9 empty] | 第3页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 14030050 | 汽油 | 90# | kg | 93 | 6.16 | 572.88 | 93 | 6.16 |  | 572.88
47 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 15.5 | 8.35 | 129.43 | 15.5 | 8.35 |  | 129.43
48 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.41 | 25.4 | 10.41 | 0.41 | 25.4 |  | 10.41
49 | 14210010 | 环氧树脂 | 综合 | kg | 0.42 | 14.34 | 6.02 | 0.42 | 14.34 |  | 6.02
50 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.42 | 6.64 | 2.79 | 0.42 | 6.64 |  | 2.79
51 | 14330120 | 甲苯 |  | kg | 0.336 | 5.93 | 1.99 | 0.336 | 5.93 |  | 1.99
52 | 14330170 | 乙二胺 |  | kg | 0.028 | 11.75 | 0.33 | 0.028 | 11.75 |  | 0.33
53 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 3.1 | 7.79 | 24.15 | 3.1 | 7.79 |  | 24.15
54 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 5.678 | 2.92 | 16.58 | 5.678 | 2.92 |  | 16.58
55 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 424.08 | 4.01 | 1700.57 | 424.08 | 4.01 |  | 1700.56
56 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 97.65 | 21.35 | 2084.84 | 97.65 | 21.35 |  | 2084.83
57 | 17010450 | 焊接钢管 | DN25 | m | 3090 | 8.502 | 26271.18 | 3090 | 8.502 |  | 26271.18
58 | 17010490 | 焊接钢管 | DN50 | m | 103 | 16.931 | 1743.89 | 103 | 16.931 |  | 1743.89
59 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.15 | 7.95 | 1.19 | 0.15 | 7.95 |  | 1.19
60 | 18250435 | 镀锌管卡 | DN100-150 | 个 | 1264.8 | 1.7 | 2150.16 | 1264.8 | 1.7 |  | 2150.16
61 | 25330710 | 太阳能路灯 | 6.8m高 | 套 | 101 | 1350 | 136350 | 101 | 1100 |  | 111100
62 | 25330800 | 高杆路灯（15m） |  | 套 | 3.015 | 10356 | 31223.34 | 3.015 | 8284.8 |  | 24978.67
63 | 25490020 | 100W隧道照明灯 |  | 套 | 45.45 | 186.35 | 8469.61 | 45.45 | 135.35 |  | 6151.66
64 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.1 | 13.27 | 1.33 | 0.1 | 13.27 |  | 1.33
65 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 5.618 | 3.02 | 16.97 | 5.618 | 3.02 |  | 16.97
66 | 28110020 | WDZ-BYJ(F)-3×6 |  | m | 3030 | 14.25 | 43177.5 | 3030 | 14.25 |  | 43177.5
67 | 28110020 | YJV22-5×10 |  | m | 101 | 45.487 | 4594.19 | 101 | 37.906 |  | 3828.49
68 | 29060010 | 钢套管 |  | kg | 992 | 4.31 | 4275.52 | 992 | 4.31 |  | 4275.52
69 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.33 | 2.7 | 2.03 | 1.33 |  | 2.7
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [9 empty] | 第4页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 29210001 | 底盘 |  | 块 | 100.5 | 80.85 | 8125.43 | 100.5 | 80.85 |  | 8125.43
71 | 29210001 | 底盘 | φ550 | 块 | 3.015 | 180.85 | 545.26 | 3.015 | 180.85 |  | 545.26
72 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 158.1 | 30.17 | 4769.88 | 158.1 | 30.17 |  | 4769.88
73 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 725.4 | 3.15 | 2285.01 | 725.4 | 3.15 |  | 2285.01
74 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 9.118 | 5.31 | 48.42 | 9.118 | 5.31 |  | 48.42
75 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 2.423 | 1.06 | 2.57 | 2.423 | 1.06 |  | 2.57
76 | 34090130 | 金刚石刀片 |  | 片 | 0.204 | 387.61 | 79.07 | 0.204 | 387.61 |  | 79.07
77 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 22.987 | 0.71 | 16.32 | 22.987 | 0.71 |  | 16.32
78 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 1.963 | 0.71 | 1.39 | 1.963 | 0.71 |  | 1.39
79 | 34110080 | 水 |  | m3 | 25.959 | 2.63 | 68.27 | 25.959 | 2.63 |  | 68.27
80 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 186 | 0.88 | 163.68 | 186 | 0.88 |  | 163.68
81 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.302 | 6.19 | 1.87 | 0.302 | 6.19 |  | 1.87
82 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 23.188 | 5.75 | 133.33 | 23.188 | 5.75 |  | 133.33
83 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.05 | 2173 | 108.91 | 0.05 | 2173 |  | 108.91
84 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 47.356 | 5.75 | 272.3 | 47.356 | 5.75 |  | 272.3
85 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 1.172 | 1 | 38.93 | 38.928 | 1 |  | 38.93
86 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 6143.66 | 1 | 282.08 | 282.078 | 1 |  | 282.08
87 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 7.176 | 1 | 7.18 | 7.176 | 1 |  | 7.18
88 | 49011001 | 混凝土路面修补料 |  | 元 | 600 | 28.5 | 17100 | 600 | 28.5 |  | 17100
89 | 49011001 | 反光环 | 100*20CM | 元 | 5 | 150 | 750 | 5 | 150 |  | 750
90 | 49011001 | 50厚球墨铸铁盖板 |  | 元 | 7 | 165 | 1155 | 7 | 135 |  | 945
91 | 49011001 | 反光轮廓标 | 18*4CM | 元 | 356 | 65 | 23140 | 356 | 60 |  | 21360
92 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.152 | 406.545 | 61.87 | 0.152 | 406.545 |  | 61.87
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [9 empty] | 第5页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
93 | 80210345 | 现拌普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 3.605 | 251.664 | 907.32 | 3.605 | 251.664 |  | 907.32
94 | 80210350 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 0.954 | 262.38 | 250.34 | 0.954 | 262.38 |  | 250.34
95 | 80210355 | 现拌普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 52.349 | 276.22 | 14459.74 | 52.349 | 276.22 |  | 14459.74
96 | 80210360 | 现拌普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 2.436 | 284.792 | 693.75 | 2.436 | 284.792 |  | 693.75
97 | 80210845 | 现拌普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度30-50mm | m3 | 0.711 | 290.114 | 206.13 | 0.711 | 290.114 |  | 206.13
98 | 80213180 | 现拌普通混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度10-30mm | m3 | 0.711 | 287.792 | 204.48 | 0.711 | 287.792 |  | 204.48
三 |  | 设备
1 | 55090001 | 成套配电箱 |  | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1000 |  | 1000
四 |  | 施工机具
1 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 4.34 | 39.84 | 172.92 | 4.34 | 39.84 |  | 172.91
2 | 99050080 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量350L | 台班 | 0.959 | 352.833 | 338.54 | 0.959 | 352.833 |  | 338.54
3 | 99050080 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量350L | 台班 | 1.102 | 356.341 | 392.55 | 1.102 | 356.341 |  | 392.55
4 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 0.08 | 18.405 | 1.47 | 0.08 | 18.405 |  | 1.47
5 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 0.08 | 24.236 | 1.94 | 0.08 | 24.236 |  | 1.94
6 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 1.512 | 519.654 | 785.72 | 1.512 | 519.654 |  | 785.72
7 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 2.192 | 528.181 | 1157.74 | 2.192 | 528.181 |  | 1157.73
8 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.236 | 604.928 | 142.76 | 0.236 | 604.928 |  | 142.76
9 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 3.535 | 290.335 | 1026.47 | 3.535 | 290.335 |  | 1026.47
10 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.01 | 286.602 | 2.81 | 0.01 | 286.602 |  | 2.81
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：周宁县七步镇象运村象洋隧道段路面及沿线交安提升工程 | [9 empty] | 第6页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
11 | 99090060 | 履带式起重机 | 提升质量15t | 台班 | 0.091 | 823.663 | 75.1 | 0.091 | 823.663 |  | 75.1
12 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 5.08 | 506.909 | 2575.1 | 5.08 | 506.909 |  | 2575.1
13 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.006 | 492.315 | 3.07 | 0.006 | 492.315 |  | 3.07
14 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 2.17 | 829.719 | 1800.48 | 2.17 | 829.719 |  | 1800.49
15 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 1.523 | 1029.811 | 1568.51 | 1.523 | 1029.811 |  | 1568.51
16 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.003 | 508.737 | 1.65 | 0.003 | 508.737 |  | 1.65
17 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.02 | 726.498 | 14.38 | 0.02 | 726.498 |  | 14.38
18 | 99130610 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 | 0.491 | 23.509 | 11.54 | 0.491 | 23.509 |  | 11.54
19 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.234 | 42.721 | 10.01 | 0.234 | 42.721 |  | 10.01
20 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.012 | 40.429 | 0.49 | 0.012 | 40.429 |  | 0.49
21 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.398 | 26.468 | 10.54 | 0.398 | 26.468 |  | 10.54
22 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.02 | 24.469 | 0.5 | 0.02 | 24.469 |  | 0.5
23 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.123 | 25.164 | 3.08 | 0.123 | 25.164 |  | 3.08
24 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 37.657 | 57.412 | 2161.95 | 37.657 | 57.412 |  | 2161.96
25 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 1.232 | 89.46 | 110.17 | 1.232 | 89.46 |  | 110.17
26 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.211 | 111.32 | 23.47 | 0.211 | 111.32 |  | 23.47
27 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.011 | 108.48 | 1.17 | 0.011 | 108.48 |  | 1.17
28 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 0.332 | 11.151 | 3.7 | 0.332 | 11.151 |  | 3.7
29 | 99330260 | 电动路面破碎机 |  | 台班 | 0.166 | 18.4 | 3.06 | 0.166 | 18.4 |  | 3.06
30 | 99370001 | 高架车 | 9m | 台班 | 1.827 | 294.15 | 537.41 | 1.827 | 294.15 |  | 537.41
31 | 99370030 | 高架车 | 20m | 台班 | 1.523 | 494.48 | 753.14 | 1.523 | 494.48 |  | 753.14
32 | 99430270 | 内燃空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 0.185 | 338.052 | 62.55 | 0.185 | 338.052 |  | 62.55